## 填写说明
TM-01 立项与范围确认表（使用说明）
条目 | 说明
1. 目标 | 用于威胁建模项目立项、范围对齐、资源准备和里程碑管理。
2. 适用场景 | 增量系统尽量全覆盖；存量系统按攻防优先级与业务影响评估后分批推进。
3. 推荐策略 | 建议从基础设施系统自下而上（IaaS/PaaS）推进，放大业务受益。
4. 填写原则 | 业务与安全共同填写，共同确认，不明确项可先留空后在访谈补齐。
5. 评审氛围 | 避免“你问我答”式审计氛围，强调共同识别风险、共同改善未来安全状况。

## 立项信息
项目名称 | 业务线/部门 | 系统类型(IaaS/PaaS/SaaS/应用) | 立项类型(增量/存量) | 攻防优先级(P0/P1/P2) | 评估目标 | 业务负责人 | 安全负责人 | 计划启动日期 | 计划结束日期 | 状态 | 备注
示例-支付网关 | 支付事业部 | PaaS | 存量 | P0 | 识别关键威胁并形成修复排期 | 张三 | 李四 | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 进行中 | 涉及核心支付链路

## 范围清单
序号 | 资产/系统 | 层级(IaaS/PaaS/中间件/应用) | 是否纳入本次范围(Y/N) | 纳入理由 | 关键数据/核心能力 | 外部暴露面 | 攻击价值(高/中/低) | 责任团队 | 备注
1 | K8s 控制平面 | IaaS | Y | 基础设施优先 | 集群控制与资源编排 | 公网入口+运维通道 | 高 | 平台基础团队 | 首批评估对象
2 | API 网关 | PaaS | Y | 业务统一入口 | 认证鉴权与流量转发 | 公网 API | 高 | 中台网关团队 | 与支付业务强相关
3 | 活动营销系统 | 应用 | N | 本期资源不足，后续纳入 | 活动规则与用户流量 | 公网 H5 | 中 | 营销研发团队 | 排入下一阶段

## RACI与资源投入
活动 | 业务负责人(Owner) | 业务参与人 | 安全评审人 | 协作团队 | 预计人天 | 当前状态 | 备注
问卷填写与应用信息收集 | 业务Owner | 研发负责人/架构师 | 安全评审负责人 | 运维/测试 | 4 | 未开始 | 问卷是项目启动前置条件
首次访谈（问卷对齐+架构讲解） | 业务Owner | 产品/研发/架构 | 安全评审负责人 | 测试 | 2 | 未开始 | 建议40分钟内
二次访谈（技术细节澄清） | 架构师 | 开发负责人 | 安全评审负责人 | 运维 | 2 | 未开始 | 提前阅读文档代码
风险评估与修复排期确认 | 业务Owner | 研发负责人 | 安全专家A/B | 项目管理 | 3 | 未开始 | 输出正式排期

## 里程碑计划
里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 验收标准 | 输出物 | 责任人 | 状态
M1 立项与范围确认 | 2026-03-05 |  | 范围与RACI确认 | 立项表+范围清单 | 业务Owner | 未开始
M2 问卷收集完成 | 2026-03-10 |  | 问卷完整度>=90% | 问卷表+应用信息表 | 业务对接人 | 未开始
M3 两轮访谈完成 | 2026-03-20 |  | 核心分歧闭环 | 访谈纪要+ToDo | 安全评审负责人 | 未开始
M4 风险评估完成 | 2026-03-28 |  | 风险分级与策略确认 | 风险台账 | 安全专家A/B | 未开始
M5 修复计划确认 | 2026-04-05 |  | 每项风险有明确排期 | 整改计划表 | 业务Owner | 未开始
M6 复查与关闭 | 2026-04-15 |  | 复查通过并无新增高危 | 复查记录 | 安全评审负责人 | 未开始