## 资产清单
资产ID | 资产名称 | 资产类型 | 业务价值(高/中/低) | CIA关注点 | 负责人 | 暴露面 | 备注
A-001 | 支付网关API | 接口服务 | 高 | 可用性+完整性 | 张三 | 公网API | 核心链路

## 威胁识别清单
威胁ID | 资产ID | 威胁场景 | 潜在攻击路径 | 触发条件 | 现有控制 | 发现来源(访谈/代码/测试) | 状态
T-001 | A-001 | 越权访问敏感交易接口 | 伪造身份/绕过鉴权 | 权限边界定义不清 | 接口签名校验 | 访谈 | 已识别

## 风险评估台账
风险ID | 威胁ID | 可能性(1-5) | 影响(1-5) | 风险值(可能性*影响) | 风险等级(P0/P1/P2) | 业务影响描述 | 证据链接 | 是否共性问题(Y/N) | 备注
R-001 | T-001 | 4 | 5 | 20 | P0 | 可能导致资金与合规风险 |  | Y | 需优先治理

## 缓解与处置策略
风险ID | 处置策略(接受/缓解/转移/处理) | 短期措施 | 长期方案 | 是否涉及架构改造(Y/N) | 预计成本(人天) | 业务排期 | 责任人 | 状态
R-001 | 缓解 | 增加接口鉴权与审计 | 统一身份与权限中心改造 | Y | 20 | 2026Q2 | 研发负责人 | 待排期

## 风险排期确认
风险ID | 业务确认排期 | 安全确认 | 短期工单ID | 长期规划项ID | 延期原因 | 下一复核时间 | 备注
R-001 |  | 待确认